## Màn Hình Ứng Viên
KẾ HOẠCH LÀM PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ
# | Action Items | Action Steps | People Involved | Estimate time | Start date | End date | Tình trạng
1 | Lập bản màn hình chức năng | Review hệ thống AMIS | baonhg | 3 | 2020-02-25 | 2020-02-25
|  | Lập bản màn hình chức năng | baonhg | 3 | 2020-02-25 | 2020-02-25
2 | Thiết kế database | Xây dựng database | baonhg | 6 | 2020-02-28 | 2020-02-28
3 | Lập bản kế hoạch |  | baonhg | 2 | 2020-03-02 | 2020-03-02
4 | Dựng source, cấu hình |  | baonhg | 6 | 2020-03-02 | 2020-03-03
5 | Tạo db, cấu hình, Tạo thông tin dự án |  | baonhg | 4 | 2020-03-03 | 2020-03-03
6 | Xây dựng màn hình ứng viên | Chức năng quản lý trường giao dịch | baonhg | 4 | 2020-03-03 | 2020-03-03
|  | Chức năng quản lý Nơi đào tạo | baonhg | 2 | 2020-03-04 | 2020-03-04
|  | Chức năng quản lý Tỉnh/Thành phố | baonhg | 2 | 2020-03-04 | 2020-03-04
|  | Chức năng upload file | hungnm | 6 | 2020-03-03 | 2020-03-04
|  | Chức năng Cấu hình mã tự động lưu | hungnm | 2 | 2020-03-04 | 2020-03-04
|  | Chức năng lưu Lịch sử làm việc | baonhg | 8 | 2020-03-04 | 2020-03-05
|  | Chức năng quản lý Ứng viên | baonhg | 8 | 2020-03-05 | 2020-03-06
|  | Test và fix bug | baonhg | 6 | 2020-03-06 | 2020-03-09
|  | UAT và fix bug | baonhg | 6 | 2020-03-09 | 2020-03-09
|  | GOLIVE | baonhg | 4 | 2020-03-10 | 2020-03-10
Người yêu cầu |  | Người lập | Người kiểm tra |  |  | Trưởng dự án
Nguyễn Giang Đảo |  | Nguyễn Hoàng Gia Bảo | Huỳnh Thị Tú Uyên

## Màn Hình Hồ Sơ
KẾ HOẠCH LÀM PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ
SPRINT 5
# | Action Items | Action Steps | People Involved | Estimate time | Start date | End date | Người yêu cầu | Ghi chú
1 | Thiết kế giao diện | Thiết kế lại giao diện hệ thống - Thiết kế danh sách hiện thị các Menu - Thiết kế lại màu sắc, bố trí bộ cục giống với dự án QLTS - Thiết kế lại màn hình ứng viên. | hungnm | 12 | 4/5/2020 | 5/5/2020
|  | Chỉnh sửa chức năng phân quyền | hungnm | 4 | 5/5/2020 | 5/5/2020
2 | Chức năng thống kê | Xây dựng chức năng thống kê | hungnm | 8 | 6/5/2020 | 6/5/2020
|  | Chỉnh sửa lại giao diện và các nút xử lý màn hình quản lý hồ sơ, hợp đồng . | hungnm | 4 | 7/5/2020 | 7/5/2020
|  | UAT và fix bug | hungnm | 6 | 7/5/2020 | 8/5/2020
|  | GOLIVE và fix bug | hungnm | 6 | 8/5/2020 | 8/5/2020
|  | Người lập | Người kiểm tra |  |  |  | Trưởng dự án
Người yêu cầu
|  | Nguyễn Mạnh Hùng | Huỳnh Thị Tú Uyên |  |  |  | Phạm Tri Thức
Nguyễn Giang Đảo

## Sheet3
KẾ HOẠCH LÀM PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ
# | Action | Action Steps | People Involved | Estimate time | Start date | End date | Tình trạng
1 | Hỗ trợ xử lý lỗi phần mềm chấm công Tìm hiểu các giải pháp chấm công |  | hungnm | 16 | 19/5/2020 | 20/5/2020
2 | Họp Sprint 7 |  | hungnm | 2 | 21/5/2020 | 21/5/2020
3 | Chức năng quản lý lịch sử phỏng vấn ứng viên |  | hungnm | 16 | 21/5/2020 | 22/5/2020
4 | Chức năng Sendmail |  | hungnm | 8 | 25/5/2020 | 25/5/2020
5 | Chức năng Edit nội dụng mail |  | hungnm | 8 | 26/5/2020 | 26/5/2020
6 | Hỗ trợ UAT và Fix lỗi | Test và fix bug | hungnm | 8 | 2020-03-05 | 2020-03-06
|  | UAT và fix bug | hungnm | 6 | 2020-03-06 | 2020-03-09
|  | GOLIVE | hungnm | 6 | 2020-03-09 | 2020-03-09
|  |  | hungnm | 8 | 27/5/2020 | 27/5/2020
7 | Hỗ trợ GOLIVE và Fix lỗi |  | hungnm | 8 | 28/5/2020 | 28/5/2020